| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT HUỲNH HỮU NGHĨA —————————— Số: 53/KH-THPT HHN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————--------—————-------------------— Mỹ Tú, ngày 04 tháng 02 năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Căn cứ kế hoạch số 96/KH-SGDĐT ngày 16/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng, về việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2018;

Trường Trung học phổ thông Huỳnh Hữu Nghĩa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018 tại đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2018 tại đơn vị theo kế hoạch số 96/KH-SGDĐT ngày 16/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng;

- Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả và chất lượng cung cấp dịch vụ công;

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (văn thư);

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tạo điều kiện thuận tiện cho người dân khi tham gia giải quyết TTHC;

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức (CC), viên chức (VC) về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện CCHC;

- Công tác CCHC phải được triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao;

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

| Nhiệm vụ chung | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Thực hiện | Phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công tác chỉ đạo, điều hành | Ban hành kế hoạch CCHC 2018 | Kế hoạch CCHC 2018 | Hiệu trưởng | Các Phó HT (Phó HT) | T02/2018 |
|  | Ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC | Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2018 | Hiệu trưởng | Các Phó HT; CT công đoàn | T02/2018 |
|  | Thực hiện các loại báo cáo CCHC theo quy định | Báo cáo quý I,II,III; Báo cáo năm | NV Văn thư |  | Ngày 25 tháng giữa quý; Ngày 10/11 |
|  | Cử CC, VC tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ CCHC | Công văn cử CC, VC tham dự lớp tập huấn | Hiệu trưởng | NV Văn thư | Theo thông báo của Sở GDĐT |
|  | Kiểm tra tiến độ thực hiện CCHC | Kế hoạch kiểm tra | Hiệu trưởng | Các Phó HT | Trong năm 2018 (theo kế hoạch) |
| Cải cách thể chế | Cập nhật, triển khai các văn bản QPPL đến CC, VC | Công văn triển khai | Hiệu trưởng | CT Công đoàn | Trong năm 2018 |
| Cải cách TTHC | Niêm yết công khai tất cả TTHC tại cơ quan và website | Quy định về thủ tục hành chính trong nhà trường | NV Văn thư | Tổ CNTT | Trong năm 2018 |
|  | Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đóng góp của PHHS | Hồ sơ theo dõi ý kiến đóng góp | Hiệu trưởng | NV Văn thư | Trong năm 2018 |
| Cải cách tổ chức bộ máy | Sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị theo quy định | Báo cáo kết quả thực hiện | Hiệu trưởng | Các Phó HT | Trong năm 2018 |
|  | Xây dựng quy chế làm việc có phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, bộ phận | Quy chế làm việc | Hiệu trưởng | Các Phó HT | Giữa Quý III |
| Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC | Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 | Kế hoạch BDTX của trường, CBQL, GV | Phó HT (Hoan) | Các tổ trưởng CM | Cuối Quý III |
|  | Cử CB, CC, VC tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng | Công văn cử CB, CC, VC tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng | Hiệu trưởng; Các Phó HT | NV Văn thư | Trong năm 2018 |
|  | Thực hiện đề án tinh giản biên chế năm 2018 | Báo cáo kết quả thực hiện | Hiệu trưởng | Các Phó HT, Chủ tịch Công đoàn | Cuối Quý II và cuối Quý IV |
|  | Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của CT UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của CB,CC,VC tỉnh ST | Báo cáo kết quả thực hiện | Hiệu trưởng | Các Phó HT, Chủ tịch Công đoàn | Cuối Quý II |
|  | Triển khai đánh giá, phân loại CB,CC,VC theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/NĐ-CP | Báo cáo kết quả thực hiện | Hiệu trưởng |  | Đầu Quý II |
| Cải cách tài chính công | Soạn thảo, ký ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 | Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 | Kế toán; Hiệu trưởng | Công đoàn | Giữa Quý I |
|  | Xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2018-2022 theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP | Phương án tự chủ đã trình duyệt | Kế toán |  | Đầu Quý I |
| Hiện đại hóa nền hành chính | Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC | Kế hoạch | Hiệu trưởng | Tổ CNTT | Đầu Quý II |

III. Giải pháp

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC ở đơn vị;

- Xây dựng kế hoạch CCHC và kế hoach tuyên truyền công tác CCHC  có phân công nhiệm vụ cụ thể;

- Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC trong toàn đơn vị (theo chuyên đề và lồng ghép trong nội dung họp Hội đồng sư phạm hàng tháng);

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện CCHC định kỳ hàng quý; có giải pháp gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng và đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, CC, VC trong đơn vị;

- Cử cán bộ, CC, VC tham dự các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác CCHC theo quy định;

- Cân đối nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng và trưởng các bộ phận đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch CCHC của nhà trường;

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường nghiên cứu, ban hành quy định về việc gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng và đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, CC, VC trong đơn vị;

- Tổ CNTT hỗ trợ thực hiện việc công bố, cập nhật các thông tin về CCHC và  các TTHC trên website trường.

- Tổ Văn phòng định kỳ thực hiện báo cáo công tác CCHC của đơn vị về Sở GDĐT hàng quý và năm; tham mưu lãnh đạo ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, CC, VC; bố trí kinh phí thực hiện CCHC theo quy định; Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý các TTHC chính xác, kịp thời, không để phụ huynh, học sinh phải đến liên hệ nhiều lần.

Hiệu trưởng

Phạm Minh Thọ